## コンテンツ内容 (hidden)
段取り設定表示 |  | スペースの説明
企業設定
工事マスタ
対応内容 | 施工情報共有 | 工事設定
想定される問題内容 |  | 工事作成
・段取りのミス/連絡漏れなどが起こる→手戻り工事/材料ロスが発生する |  | などなど…内容精査
INSHAREでの問題解決方法
・各タスク毎に段取り項目を設定する

## メッセージ (hidden)
メッセージ（グループチャット）
対応内容 | 伝達情報/連絡事項の整理・記録、時間削減
想定される問題内容
・確認事項が多く時間が割かれる→労働時間が長くなる / 本人しか分からない事項が多くなる ・電話が多く内容の記録が大変→言い間違い/聞き間違い、言った言わない/聞いてない が発生する ・電子メールだと情報が散在する→必要な情報の捜索に時間がかかる/情報整理が大変
INSHAREでの問題解決方法
■メッセージ機能（グループチャット）を用いた連絡事項の整理・記録・時短

## ファイル管理 (hidden)
ファイル管理（クラウドストレージ）
対応内容 | 伝達情報/連絡事項の整理・記録、時間削減
想定される問題内容
・情報漏洩や不要な情報の公開が心配 ・施工データの破損や消失のリスク ・大容量ファイルの送受信/共有に苦慮している |  | ・資料の整理が追いつかない ・資料の検索が手間 ・資料の最新版か分からない/うっかり消去（上書） | ・紙媒体資料の持ち運びに苦慮している（特に現場内） ・
INSHAREでの問題解決方法
ああああ
■ファイル管理
■保管ファイル
任意のフォルダを作成しファイルの保管ができる
クラウドストレージ
フォルダ毎に権限設定が可能
■添付ファイル
メッセージ機能で送受信したファイル
工程表に添付したファイル
の保管場所、検索/閲覧の起点になる
■全文検索機能
ファイル中の文言も検索対象となる検索機能
■版管理機能
同名のファイルは自動的に版管理される
過去のファイルも保持される
INSHAREでできること
＝機能
それによって、お客様が享受する
利点
…ここは、デフォルト記入しておいて
お客様によって、響かなそうなものなどを
多少削るなどしても良いかも…
★情報漏洩防止や秘匿性を担保した共有フォルダとして利用
★時間と場所を選ばずファイルにアクセス/送受信ができる
★HDDの盗難/破損（火災や落雷）などによるデータ消失のリスク回避
★保管ファイル/添付ファイル/検索機能で、整理整頓、検索時間の削減
★同名ファイルは、どれが最新か自動で管理
★うっかり上書きも問題ナシ、過去データが保持されている。
★スマホ/タブレットとの併用で、現場内持ち運び資料の軽減
★大容量のファイルの共有にも利用可能
★社内のみならず社外関係者ともファイル共有ができる
※別項「工事関係者との情報共有」を参照
■保管ファイル

## Sheet1 (hidden)
野村担当
コミュニケーション
管理部門や社内部門との連携
工事関係者関連

## 表紙
INSHARE 利用手順書 カスタマーサポート窓口 050-6875-5001
オンラインヘルプTOP：https://in-share.jp/help/
チュートリアル基本編TOP
：https://in-share.jp/tutorial/base/
チュートリアル応用編TOP
：https://in-share.jp/tutorial/advance/

## 目次
■目次
事前設定・概念の説明
・・・スペース
・・・企業設定
・・・工事スペースマスタ
・・・工事設定
・・・工事スペース作成
コンテンツシート対応表
※実務に関しては下記へ進んでください

## スペース
基本操作内容
対応内容 | スペース
スペースの概念と運用方法
・企業スペースは社内関係者を招待して作業を行うスペース。
現場関係者以外にも本社機構の部長職の方や総務、経理の方を招待して社内スケジュール確認や書類のやり取りを行うことができる。
工事ワークスペース（工事スペース）では社内の工事関係者のほかに、協力会社の方や資材メーカーなど社外関係者を招待して情報共有を行うことができる。ｓ
社外関係者は企業スペースに入ることはできない。よって企業スペース内でのやり取りやファイルを協力会社やメーカーの方に閲覧される心配がない。
こちらをクリックすると企業スペースが表示され、社内関係者とスケジュール、メッセージ、ファイル機能を使うことができる。
こちらをクリックすると関係する工事一覧が表示され、選択した工事に入ると、工事関係者とスケジュール、メッセージ、ファイル機能、工程表を使うことができる。
週単位、月単位表示の切り替えで社内関係者、工事関係者の予定を簡単に把握することができる。
※「ワークスペース」の詳細説明はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
基本編 各機能の紹介：https://youtu.be/GbUBr0h77eA
目次に戻る

## 企業設定
基本操作内容
対応内容 | 企業設定
企業設定の概念と運用方法
・企業スペースの運用に関する各種設定を行う事ができる。企業設定を編集できるのは、「スペース管理者」に登録された人のみ。 その他の人は閲覧のみ可能
ユーザーグループを設定するとメッセージやスケジュールでメンバーを絞り込んで選択することができる。
ユーザーグループに割り当てられたメンバーだけが表示されるので、
グループ分けを簡単に行うことができる。
ファイル管理情報では版改訂を行った際に保持される版数の上限値を設定することができる。
※同じ名前のファイルを履歴管理しながら保管する事ができる。
版改訂を行った際に保持される版数の上限値を選択する。
同じ名前のファイルを保存する事ができる。保存後も保存履歴を確認し、各ファイルを
ダウンロードする事も可能。
スケジュール情報ではイベント分類の新規作成や編集を行うことができる。
新規でイベント分類を作成できる。
作成したイベント分類はスケジュールで使用することができます。
※「企業設定」の詳細説明はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
応用編 企業設定：https://youtu.be/Ew9zJw5gIA4
目次に戻る
■ユーザーグループ設定
■ファイルの版管理
■ファイルの版管理（実運用画面）
■スケジュールのイベント分類作成
■スケジュールのイベント分類作成（実運用画面）

## 工事スペースマスタ
基本操作内容
対応内容 | 工事スペースマスタ
工事スペースマスタの概念と運用方法
工事スペースマスタ（※歯車マーク）では、①工事スペースで活用する各種事前設定、②契約内容及び利用中ストレージ、③工事スペース及びスペースに所属するメンバー管理、④番割管理の事前設定を行う事ができる。
役割に割り当てられたメンバーだけが表示されるので、簡単にグループ化することもできる。
「役割マスタ」で役割を設定すると、設定後に新規で作成した工事スペースに自動で役割が設定される。その後、メッセージやスケジュールでメンバーを絞り込んで選択することができる。
イベント分類マスタではイベント分類の新規作成や編集を行うことができる。
新規で作成する工事スペースにイベント分類の情報が反映される。
新規でイベント分類を作成できる。
作成したイベント分類は、工事スペースのスケジュールで使用することができる。
※「工事スペースマスタ」の詳細説明はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
応用編 工事スペースマスタ：https://youtu.be/InzrzrT_Um0
目次に戻る
■①工事スペースで活用する各種事前設定（役割マスタ）
■①工事スペースで活用する各種事前設定（イベント分類の設定）
■②契約管理
■①工事スペースで活用する各種事前設定（イベント分類の設定※実運用画面）
※注意点：①の各種事前設定は、設定前に作成された工事スペースには反映されない
現在、契約中の内容及び、利用中のストレージ容量を確認する事ができる。
■③工事スペース及びスペースに所属するメンバー管理
作成した工事スペースの管理を行う事ができる。各工事スペースの「施工中」、「施工完了」を振り分ける。
「施工完了」の工事スペースは、右図の工事スペース一覧にて非表示になる。「施工中」、「施工完了」の切り替え方法は、別シート「工事設定」参照。
※「契約管理」の詳細説明はコチラ
※「工事スペース管理」の詳細説明はコチラ
※「スペースメンバー管理」の詳細説明は別紙参照
■工事スペース管理
●④番割管理の事前設定は別シート「20.配置管理」参照

## 工事スペース作成
基本操作内容
対応内容 | 工事スペース作成
工事スペースの作成方法
②スペース管理の工事スペース管理から行うことができる。画面右上の「新規作成」ボタンをクリックし、工事スペースを作成する。
工事名を入力して、工期を設定する。最後に『作成する』をクリックする。
工事作成後、工事設定にてメンバーの招待やスケジュールの設定を行いましょう。
＞＞＞工事設定へ
※「工事作成」の詳細説明はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
目次に戻る
基本編 工事運用を始める：https://youtu.be/_jny9NeOwq4
■工事スペースの作成
①「工事スペース」の「新規作成」から行うことができる。ボタンをクリックし、工事スペースを作成する。
■工事スペースの作成方法は２通り存在する

## 工事設定
基本操作内容
対応内容 | 工事設定
工事設定の概念と運用方法
・該当の工事スペースで活用するための各種設定機能がある。
『基本情報』『メンバー情報』『ファイル管理情報』『スケジュール情報』『カレンダー情報』
基本情報では工事の情報が掲載されている。
工事名、工期、施工状態は編集する事ができる。
※「ファイル管理情報」の詳細説明はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
応用編 工事スペースマスタ：https://youtu.be/InzrzrT_Um0
基本編 工事運用を始める：https://youtu.be/_jny9NeOwq4
目次に戻る
『編集』をクリックすると追加やメンバー招待を行うことができる。編集削除を行えるのはスペース管理者のみ。
■メンバー情報
■ファイル管理情報
■スケジュール情報
メンバー情報では役割の設定や自社・他社メンバーの招待を行うことができる。
■基本情報
役割や、メンバーの編集を行う事ができる。
「更新する」をクリックするとページの
更新が完了する。
※「基本情報」の詳細説明はコチラ
※「メンバー情報」の詳細説明はコチラ
「スペース管理者」は工事設定の編集権を持つ事ができる。
※「スケジュール情報」の詳細説明はコチラ
カレンダー情報ではスケジュール及び工程表に反映させる休工日を設定する
事ができる。
■カレンダー情報
※「カレンダー情報」の詳細説明はコチラ
ファイル管理情報ではファイルの改訂を行った際に保持される版数の上限値を設定することができる。
これによりファイルを間違えて上書き保存してしまっても、過去に保存したファイルをダウンロードすることができる。
スケジュール情報では、スケジュール機能で利用する、イベント分類の新規作成や編集を行うことができる。
新規でイベント分類を作成できます。

## コンテンツシート対応表
【コンテンツシート対応表】
機能概要 | 対応シート番号 | 該当番号 | コンテンツ名 | 対応内容 | 詳細項目
工程表 | 1 |  | Gaia取り込み機能 | Gaia10または11取り込み | 積算データ取り込み⇒工程表作成
| 2 |  |  | GaiaCloud取り込み | 積算データ取り込み⇒工程表作成
| 3 |  | 工程表の作成・編集 | 工程表の閲覧権/編集権 | 工程表の編集/閲覧権限の個別付与
| 4 |  |  | 計画タスク・実行タスク可視化による予実管理 | 予実モード切替
| 5 |  |  | 工程タスクの自動シュミレーションとネットワーク工程表 | タスク間の依存関係線作成
日程計算（タスクの配置調整）
クリティカルパスの表示
| 6 |  |  | タスクバー作成・編集の便利機能 | タスクの作成・編集
| 7 |  |  | 工程表の一元管理と用途別出力 | エクセル出力
設計変更の工程表反映
| 8 |  |  | 工程イベントのスケジュール自動反映 | 工程表への表示
スケジュールへの表示
段取り/技術継承 | 9 |  | 段取り設定・ 通知機能 | 現場での段取り/ 施工内容備忘録活用 | 作成・登録・メモ書き・日付
| 10 |  |  | 手配/段取り忘れの防止 | 手配忘れ防止リマインドメールの設定 通知を受け取る人の設定
| 11 |  |  | 工程変更の自動適用（追随） | 工程バーの移動と段取りの連動 スケジュールとの連動
| 12 |  | 工程表と関連ファイル（図面・書類）の管理 | 工程表とファイル管理の連携 | 工程段取りへの添付とファイル機能 の連動
| 13 |  | 段取りテンプレート（技術継承） | 段取りテンプレートの作成と保存 | 段取りテンプレートの作成・保存
| 14 |  |  | 他現場で段取りテンプレートの再利用 | 類似現場の段取りテンプレートの再利用
工事情報の伝達・共有 | 15 |  | 電子データの送受信 | ファイル管理を用いた方法 | ・保管ファイル>フォルダ作成 ・ファイルUL
|  |  |  | メッセージを用いた方法 | ・トピックの作成-ファイル添付 ・ファイル>添付ファイルの確認
| 16 |  | 連絡の簡略化 電話時間の削減 | メッセージ活用方法 電話の代替として | ・トピックの作成（1-1のDM） ・トピックの作成（複数グループ）
| 17 |  | 連絡の簡略化 電子メールの手間削減 | メッセージの活用方法 電子メールの代替として | ・トピックの作成（1-1のDM） ・トピックの作成（複数グループ）
| 18 |  | スケジュールの可視化 | スケジュール登録・閲覧 | ・スケジュールの登録（単独・複数） ・公開範囲の確認
|  |  |  | スケジュールと 工程イベント連携 | ・工程表のイベント作成 ・スケジュールへの反映
ファイル整理・検索の効率化 | 19 |  | ファイル整理・検索の効率化 | ファイルの全文検索 | ・左に同じ
|  |  |  | ファイルとメッセージ連携 | ・左に同じ
|  |  |  | ファイルの版管理 | ・左に同じ
番割管理 | 20 |  | 現場の人・物の配置管理 | 番割機能追加 | ・左に同じ
目次に戻る

## 1.Gaia10または11取り込み
Gaia取り込み機能
対応内容 | Gaia10または11取り込み | シート番号 | 1
想定される問題
・工事工程表の各種タスクを一つづつ作成するのに手間がかかる。 ・積算データを基に工事工程全体日数を参考程度に把握したい。そのため各種タスクの日当り施工量も反映できれば良い。 ・実施工程表を作成するための参考となる工程表が欲しい。 ・Gaia10または11のデータの取り込み方法がわからない。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・積算データを取り込む事で各タスクの日当り施工量を日数換算して、反映した全体工程を把握できる。 ・積算の日当たり施工量を日数換算した工程表を参考にしながら実施工程表を作成できる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
Gaiaデータで取り込みたい項目にチェックを付ける。
対象となるGaiaデータを選択して「次へ」ボタンを押す。
Gaiaデータの代価表の日当たり施工量が反映された工程表が作成される。
この後は工程バーを編集して実際の工事工程表を作成する。
※工事スペースのスペース管理者がデータ取り込み可能です。
※「Gaia10または11データ取り込み」詳細説明はコチラ
コンテンツシート対応表に戻る
■Gaiaデータのアップロード
■Gaiaデータの取り込み
Gaia10または11の積算データを各工事スペースの「ファイル」→「保管ファイル」メニューにファイルをアップロードする。
依存関係線の取り込み設定を行い、「OK」ボタンを
クリックすると取込みが完了する。
※「Gaia10または11データ取り込み」詳細説明はコチラ
※「工程表編集」に関する詳細説明はコチラ

## 2.GaiaCloud取り込み
Gaia取り込み機能
対応内容 | GaiaCloud取り込み | シート番号 | 2
想定される問題
・工事工程表の各種タスクを一つづつ作成するのに手間がかかる。 ・積算データを基に工事工程全体の日数を参考程度に把握したい。そのため各種タスクの日当り施工量も反映できれば良い。 ・実施工程表を作成するための参考となる工程表が欲しい。 ・GaiaCloudのデータの取り込み方法がわからない。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・積算データを取り込む事で各タスクの日当り施工量を日数換算して、反映した全体工程を把握できる。 ・積算の日当たり施工量を日数換算した工程表を参考にしながら実施工程表を作成できる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
Gaia10/11と異なり、Gaiaデータをファイルに保存する必要なし。
利用中のGaiaCloudから直接データの引用が可能。Cloudを利用しているため、社内でGaiaCloudを利用していない人でも利用する事が可能。
工事スペース内の「工程表」を開きメニューバー「管理」→「Gaiaの工事データより工程表作成」→「Gaia Cloudから読み込み」を選択し対象となるGaiaCloudデータを選択。※工事スペースのスペース管理者がデータ取り込み可能。
工程表に転記するGaiaCloudデータを選択し、取得する。
※GaiaCloudの共有フォルダ内のデータのみ取り込み可能。
※「Gaia Cloud」データ取り込み詳細説明はコチラ
コンテンツシート対応表に戻る
■Gaiaデータの取り込み
■Gaiaデータの取り込み
■Gaiaデータの取り込み
Gaiaデータで取り込みたい項目にチェックを付ける。
依存関係線の取り込み設定を行い、「OK」ボタンを
クリックすると取込みが完了する。
※「工程表編集」に関する詳細説明はコチラ
Gaiaデータの代価表の日当たり施工量が反映された工程表が作成される。
この後は工程バーを編集して実際の工事工程表を作成する。
※「Gaia Cloud」データ取り込み詳細説明はコチラ
※「Gaia Cloud」データ取り込み詳細説明はコチラ
※工事スペースのスペース管理者がデータ取り込み可能です。

## 3.工程表の閲覧権 編集権
工程表の作成・編集
対応内容 | 工程表の閲覧権/編集権 | シート番号 | 3
想定される問題
・工程表の共有方法が、印刷物配布でしかできない。現場外からも見たい、現場外の関係者にも見せたい場合がある。 ・工程表の共有は行いたいが、人によって閲覧権/編集権を付与したい。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・インターネットに接続さえできれば時間と場所を問わず工程表の確認ができる。個別に権限付与も可能。 ・スマホ/タブレットでも利用可能。PCを持たない関係者にも共有できる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■工程表の権限設定方法
メニューバー「管理」の「権限設定」をクリック。
権限設定で共有の方法（レベル）を選択する。
閲覧権：工程表の閲覧のみ可能
編集権：工程表の編集（保存）も可能
権限ナシ：工程表にアクセスできない
※権限設定は、当該工事スペースのスペース管理者のみが可能。
※共有対象は、当該工事スペースへの参加者に限られる。
※工程表の権限設定について詳細はコチラ
※工事スペースのスペース管理者設定の詳細はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
基本編 工事運用を始める：https://youtu.be/_jny9NeOwq4
コンテンツシート対応表に戻る
基本編 工程表を作成する：https://youtu.be/YVia2gu1IPc
■権限の設定方法

## 4.計画タスク・実行タスク可視化による予実管理
工程表の作成・編集
対応内容 | 計画タスク・実行タスク可視化による予実管理 | シート番号 | 4
想定される問題
・計画に対する実行のタスク状況の把握がしにくい。 ・工事部長等の管理者の立場として現場の進捗具合の把握が難しい。 ・タスクや段取りの進捗状況（着手、未着手、完了など）が不明確
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・計画工程表に対する実施工程表の進捗の確認。遅延の早期発見。日割り単位で進捗の確認が可能。 ・本社に居ながら現場毎の工程進捗把握が日割り単位で可能。 ・タスクや段取りの現在の進捗状況（着手、未着手、完了など）を可視化可能
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
各タスクに対して計画と実施の日割り工程をタスクバー表示させる事が可能。タスクバー緑色が計画の工程。
「計画モード」と「実行モード」のボタンで画面切り替えが可能。
各タスクに対して計画と実施の工程をタスクバー表示させる事が可能。タスクバー青色が実施の工程。
■参考
シート番号6記載の工程表ラベル保存を活用する事で様々な予実の使い分けも可能。
例：第一回設計変更計画に対する実施タスク状況把握。
例2：第二回設計変更計画に対する実施タスク状況把握。
※「実行モードへ移行」の詳細説明はコチラ
※「計画モードへ移行」の詳細説明はコチラ
■参考(よくある質問)
・工程表上に図面を直接貼り付ける事はできないか？
■関連コンテンツ
●関連シート
シート6：工程表の一元管理と用途別出力
シート12：工程表とファイル管理の連携
コンテンツシート対応表に戻る
※「完了・着手済・未着手にする」の詳細説明はコチラ
実行モード画面にて、各タスク左側の「■」を操作し、「完了」「着手済」「未着手」にする事で各タスクの状況把握が可能。※段取りの場合は「完了」「未完了」の表記のみ。
■計画モードと実行モードの切り替え
■計画モードと実行モードの切り替え
■タスクの進捗状況確認（着手済、完了しているか等）
現状は対応できないので、各タスクに関連する施工図のファイル添付で代行する形になる。
添付されたファイルは閲覧可能
ファイルが添付されるとタスクバーにクリップマークが表示される。
※「工程表へのファイル添付」の詳細説明はコチラ

## 5.工程タスクの自動シミュレーションとネットワーク工程表
工程表の作成・編集
対応内容 | 工程タスクの自動シミュレーションとネットワーク工程表 | シート番号 | 5
想定される問題内容
・工程表タスクに対する計画工程のシミュレーションの実施に時間がかかる。 ・工程に遅延や変更が生じた場合の再度の工程編集やシミュレーションが手間。 ・複数タスクが同時進行で絡み合う際、クリティカルパスとなるタスクの把握に手間がかかる。 ・バーチチャート工程表形式の中でネットワーク工程表を組みたい。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・タスクの自動整理により計画工程のシミュレーションが一瞬で可能。 ・依存関係線を活用する事で工程に遅延や変更が生じても工程表の再シミュレーションが容易に行える。 ・同時進行を含む複数タスクが絡み合う工程でもクリティカルパスとなるタスク把握が容易に行える。 ・上記記載事項を活用する事でバーチャート工程表形式の中でもネットワーク工程表の作成も行える。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■依存関係線の活用
タスクを選択し、終点（オレンジ色の三角形）にカーソルを持っていきクリック。
次のタスクバーにカーソルを持っていきクリック。
同様に各々のタスクバーに対して依存関係線を結ぶ。
関係依存線を結び終わったら「日程計算」ボタンをクリック。
各タスクを一通り作成。
先行作業-後続作業のように、依存関係がある（並行して遂行できない）タスクを洗い出し、依存関係線を結ぶ。
先行-後続作業、並行作業不可
など、依存関係を加味した
最短の工程が計算される。
このように依存関係線が結ばれる。
ネットワーク上のクリティカルパス(最遅工程）を表示させることが可能。
オレンジ色の経路（タスクバー上部、及び依存関係線）がクリティカルパスの表示となる。
依存関係線は一つのタスクから複数タスクへ結ぶ事が可能。
同様に、複数タスクから一つのタスクに結ぶことも可能。
日程計算を行うことで、ネットワークの制約条件を加味した上での最短工程（全体）が算出される。
■依存関係線の活用
■依存関係線の活用と工程表シミュレーション
■依存関係線の活用と工程表シミュレーション
■複数同時進行タスクのシミュレーションとクリティカルパスの把握
■複数同時進行タスクのシミュレーションとクリティカルパスの把握
※「依存関係設定」の詳細説明はコチラ
※「日程計算」の詳細説明はコチラ
※「クリティカルパス表示」の詳細説明はコチラ
■参考(よくある質問)
・タスクの途中から依存関係線を引くには？（次ページに続く)
例えば4次掘削のタスク終了２日前から管撤去を開始するため、依存関係線の位置を変えたい。赤枠の日付から依存関係線を引きたい。
4次掘削のタスクを細分化する。
（※細分化についてはシート番号6参照）
依存関係線を引き始めたい日付に細分化されたタスク位置を修正して、その後、管撤去のタスクに依存関係線を引く。
■参考(よくある質問)
・タスクの途中から依存関係線を引くには？
細分化されたタスクを折りたたむと4次掘削タスクの途中から依存関係線を引く事ができる。
■参考(よくある質問)
・依存関係線が引かれていないタスクは、日程計算を行うと「基準日」か「現在日」の縦線まで移動してしまうので
固定する方法はないか？(パターンB)
固定したいタスクを右クリック→「タスクの編集」から「日付を固定する」をクリックすると日程計算してもタスクが移動しない。
※固定されたタスクバーにはピンマークが付く。
■参考(よくある質問)
コンテンツシート対応表に戻る
・依存関係線が引かれていないタスクは、日程計算を行うと「基準日」か「現在日」の縦線まで移動してしまうので
固定する方法はないか？(パターンA)
実行モードにモード変更後、■」マークを操作して「完了にする」「着手済にする」を選択すると対象タスクが固定される（計画タスク/実行タスクともに固定される）。
※「完了・着手・未着手」の詳細説明はコチラ

## 6.タスクバー作成・編集の便利機能
工程表の作成・編集
対応内容 | タスクバー作成・編集の便利機能 | シート番号 | 6
想定される問題内容
・タスクバーの編集作業（移動、伸縮など）に手間がかかる。 ・タスクの移動、削除、追加、選択、階層変更などが面倒。 ・工程表の変更作業が面倒、時間がかかる。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・工程表作成・編集時間を削減できる。 ・結果として工程表の編集作業を積極的に行うようになり、適正な工程管理を実施できる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■タスクバーの伸縮（日数の変更）
伸縮対象のタスクバーの末端へカーソルを持っていき、マウスを左クリックしながら伸縮する。
■タスクバーの移動①（日数の移動）
対象のタスクバーを左クリックし、ドラッグ＆ドロップで移動させる。
■タスクバーの移動②（複数タスク日数の一括移動）
対象の複数タスクバーを左クリックで囲む。
ドラッグ＆ドロップで複数タスクバーを移動させる。
■タスクの分割（同階層タスク追加の簡略化）
タスクバーにカーソルを持っていき、表示されるハサミのアイコン（下側）をクリックすると同じ階層でタスクが分割され、簡単に新規タスクバー作成が可能。
■タスクの細分化（子タスクの作成）
タスクバーにカーソルを持っていき、表示されるハサミのアイコン（上側）をクリックすると一つ下の階層でタスクが分割され、簡単に新規タスクバー作成が可能。（子タスク作成）
■タスクの上下移動(Ctrl+ ↑/↓)
■タスクの階層変更(Ctrl+ ←/→)
赤枠の「一次掘削」のタスクを選択後、キーボードのCtrl+↓を押すと下へ移動させる事が可能。
赤枠の「二次埋戻」のタスクを選択後、キーボードのCtrl+→を押すと階層を一つ下げる事が可能。この場合、二次埋戻のタスクは、一次埋戻の子タスクとなる。※階層変更操作ができるのは計画モード画面のみ
■タスクの削除(Delete)
■タスクの新規追加(Fn+Delete、Insなどパソコンにより異なる)
任意のタスクを選択後、キーボードのFn+Insを押すと、選択したタスクと同じ階層の新規タスクを一つ追加する事が可能。
■タスクの複数選択(Ctrl+マウス左クリック)
キーボードのCtrlを押しながら各タスクを左クリックするとタスクの複数選択が可能。
①
②
■タスクの範囲一括選択(Shift+マウス左クリック)
キーボードのShiftキーを押しながら赤枠①、②をマウスで左クリックすると、①から②までの全てのタスクを一括で選択する事が可能。
■利用事例
・掘削工事タスク内で、同階層としての1次掘削～6次掘削のタスクまで一気に作成したい。
■利用事例
・同一タスク中で施工班が2班存在しており、子タスクとして2班分の担当タスクを一気に作成したい。
※「タスクバー移動」の詳細説明はコチラ
※「タスクの分割」の詳細説明はコチラ
※「タスクの細分化」の詳細説明はコチラ
※「タスクの上下移動」の詳細説明はコチラ
※「タスクの階層変更」の詳細説明はコチラ
※「タスクの削除」の詳細説明はコチラ
※「タスクの新規追加」の詳細説明はコチラ
■参考(よくある質問)
・タスクの一行分に複数タスクを表示させるには？
管路掘削というタスクの子タスクとして、施工班が異なる掘削タスク6種類を作成した。
全体として工程表が縦長になってしまうので、掘削タスク6種類の工程を一行で表示したい。
管路掘削タスクを折りたたむ事で、子タスクである掘削タスク6種類の工程を一行で表示できる。タスク間のインターバルも考慮されタクト工程（歯抜け工程）の作成も可能。
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
基本編 工程表を作成する：https://youtu.be/YVia2gu1IPc
コンテンツシート対応表に戻る
赤枠の「二次埋戻」のタスクを選択後、キーボードのDeleteを押すとタスクを削除する事が可能。

## 7.工程表の一元管理と用途別出力
工程表の作成・編集
対応内容 | 工程表の一元管理と用途別出力 | シート番号 | 7
想定される問題
・工程表を複数扱っており管理に手間がかかっている（計画/実施工程表（全体・月間・週間）） ・担当者ごとに、工程表のフォーマットがバラバラなので、工事部長などが複数現場の管理をするのに手間がかかる。 またはそれが原因で、担当者任せになり、充分な管理ができていない
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・計画/実施工程表（全体・月間・週間）をエクセル出力でき用途別に使い分けできる。 →変更/編集などの管理はINSHARE工程表のみで済むので、管理の手間軽減、転記ミスなども防げる。 ・書式の統一ができ、都度読み解きや翻訳する手間が省ける。複数現場の管理の手間が軽減される。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■エクセル出力の方法
メニューバー「工程表」の「工程表出力」をクリック。
出力したい工程表の種類を選択し、
「作成する」ボタンを押してエクセル
出力を実施。
■設計変更内容の工程表表示
工程表を保存する際に、工程表にラベル（名前）を付けて保存する事が可能。当初の計画と設計変更後の修正工程を、各々保存する。
当初の計画工程と変更後の計画工程を選択し、エクセルに同時出力する事が可能。
■実例紹介（全体-計画工程表）
■使用用途例
・発注者への計画工程表提出
・社内管理部門への定期報告
設計変更に関しても表示が可能。
※3回分の計画変更まで対応可能
■実例紹介（全体-実施工程表）
■使用用途例
・定期工程表進捗確認会での利用
・社内管理部門への定期報告
・計画全体（設計変更含む）に対する実績確認
■実例紹介（月間-実施工程表）
1か月を3分割表示にする事も可能。
※計画及び実施の全体工程のみ。
■使用用途例
・工事関係者との工程調整
・社内管理部門への月間報告資料用として活用
・発注者への月間工程表提出（予定のみの表示も可能）
■実例紹介（週間-実施工程表）
■使用用途例
・作業間連絡調整会議での活用
・直近現場入場業者との打ち合わせに活用
・日々の現場巡回時の進捗確認用
■変更編集といった管理はINSHARE工程表のみ、用途（計画工程表、実施工程表（全体・月間・週間）に応じて出力
INSHARE全体工程表から、
用途に応じたエクセル出力が可能
全体工程表
月間工程表
週間工程表
※「工程表出力」の詳細説明はコチラ
※「工程表保存」の詳細説明はコチラ
※「全体工程表出力」の詳細説明はコチラ
※「実施工程表-月間 出力」の詳細説明はコチラ
※「実施工程表-月間 週間」の詳細説明はコチラ
■参考（よくある質問）
・計画タスクと実行タスクの色が普段扱っている色と異なる。一括で色変更できないか。枠線などは点線にできないか。
→出力エクセルシートの「使い方」シートで変更が可能。
備考欄のタスクバーの色を変更すると、エクセル上タスクバーの色が一括変更される。
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート3：計画タスク・実行タスク可視化による予実管理
シート4：工程タスクの自動シュミレーションとネットワーク工程表
シート7：工程表の閲覧/編集/共有
応用編 工程表出力：https://youtu.be/0emKs1YGbTE
コンテンツシート対応表に戻る
■参考（よくある質問）
・マイクロソフトのセキュリティ対策によるエクセルマクロブロック対処法 3種類を掲載。下図のように赤色で警告表示される
■参考（よくある質問）
・マイクロソフトのセキュリティ対策によるエクセルマクロブロック対処法
①ファイルのプロパティから解除する方法
エクセルなどのファイルのアイコンの上で右クリックをし、メニュー一番下のプロパティを開きます。
「全般」タブの下にある「このファイルは他のコンピュータから取得したものです。このコンピュータを保護するため、
このファイルへのアクセスはブロックされる可能性があります。」という文章の横にある「許可する」に
チェックを入れてOKを押します。
■参考（よくある質問）
■参考（よくある質問）
・マイクロソフトのセキュリティ対策によるエクセルマクロブロック対処法
③エクセルをダウンロードするサイトを信頼済みサイトとして登録しておく
Windowsアイコンから「インターネットオプション」をクリックし、
セキュリティのタブへ移動します。緑のチェックマークの「信頼済みサイト」をクリックした後、右下の「サイト」を押します。 ボックスにサイト(INSHARE)のURLを入力したら、追加を押して完了です。
上部タブを「表示」を選択
「改ページプレビュー」をクリック
青線点線をドラッグで動かせるので、区切りの良い月のところまでドラッグする
（今回は1ページに6か月分印刷できるように設定）
■参考（よくある質問）
・マイクロソフトのセキュリティ対策によるエクセルマクロブロック対処法
②オフィス画面のセキュリティセンターから解除
エクセルを開いた画面左上の「ファイル」をクリックした後、オプションを開きます。オプション画面一番下の
「セキュリティセンター」(※トラストセンターという表記になっている場合もあります）を押すと、
右側に「セキュリティセンターの設定」ボタンが現れます。右上の「信頼できる場所」をクリックの後、
「新しい場所の追加」から、「ここならマクロを開いても良い場所」と決めたフォルダを選択します。
そのフォルダにエクセルを保存すると、すでに信頼できる場所にあるマクロということで、
Windowsからブロックされないようになります。
※次ページにも画像があります。
予定または実行の工程表を任意に選択して出力を実施
※「全体工程表出力」の詳細説明はコチラ

## 8.工程イベントのスケジュール自動反映
工程表の作成・編集
対応内容 | 工程イベントのスケジュール自動反映 | シート番号 | 8
想定される問題
・工程表記載の手配や段取り、イベントなどが多く、確認・連絡に手間がかかる。 ・工程表記載の手配や段取り、イベントで本人しか把握できておらず、工事関係者に共有されていない内容もある。 ・工程表のイベントをスケジュールに表示したいが、一つづつ転記するのが手間。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・手配や段取り、イベントなどを工程表に表示し、工事関係者で閲覧する事ができる。 ・手配や段取り、イベントなどを工事関係者個々のスケジュールに表示し、共有する事ができる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■マイルストーン/段取りの設定
■工事スペースの「スケジュール」で段取り/マイルストーン内容の表示
工程表上に工事イベントである「マイルストーン」や「段取り」を設定できる。「マイルストーン」「段取り」は各々の段取り関係者を名前で設定及び表示できる。
マイルストーン
段取り
工程表上で設定した「マイルストーン」と「段取り」内容がスケジュール上で表示される。
※工程タスクはスケジュールに反映されない。
マイルストーン（各種検査、安全大会などのイベント表示として活用）
段取り
※マイルストーン設定について詳細はコチラ
※段取り設定について詳細はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート11：工程変更の自動適用（追随）
シート18：スケジュールの可視化
基本編 スケジュールを作成する：https://youtu.be/mn8Ju5cQHEw
コンテンツシート対応表に戻る

## 9.現場での段取り 施工内容備忘録活用
段取り設定・通知機能
対応内容 | 現場での段取り/施工内容備忘録活用 | シート番号 | 9
想定される問題
・現場での資材手配などの段取り、施工の注意ポイントなどの備忘録をレベルブックに書き込んでいるが、工事関係者に上手く共有できていない。結果、情報や技術内容が属人化されてしまう事があり、ヒューマンエラーや技術低下に繋がる。 ・同じ現場にいる新入社員に上手く自分の技術を継承できない。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・工程表作成段階で頭にある重要事項（資材段取りや施工注意ポイント）を工程表上に書き込み残しておける。 ・工事の重要事項を周囲の工事関係者に共有する事で円滑な施工管理を実施する事ができる。 ・新入社員に対し工程表上で自己学習できる機会を与える事ができる。 ・インターネットに接続できればタブレット/スマートフォンを利用してどこでも上記内容の確認が可能。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
施工/段取りの注意ポイントを書き込むことができる
指定した関係者で情報共有可能
※段取りの設定について詳細はコチラ
■参考(よくある質問)
①工程表上に施工数量を書き込みたい
メニューバー「タスク情報エリアの列の表示順序」から「単位」「数量」を選択する。また、↑↓でタスク情報エリアの表示順序を変える事ができる
■参考(よくある質問)
①工程表上に施工数量を書き込みたい
タスク情報エリアに「数量」「単位」が表示される。
■参考(よくある質問)
②工程表のタスクバーエリアに施工指示/施工数量などを書き込みたい（タスクバーへの表示）
タスクバーエリアに表示させたい場合は、タスク情報エリアの「名称」欄に文書を書き込めば、タスクバーエリアに書き込み内容が反映される。
■参考(よくある質問)
③各タスクの施工指示内容や段取りの注意事項が多く、工程表上で指示書として表示したい
タスク名称（またはタスクバー）を右クリックすると「タスクの編集」を行う事ができる。ここにメモ欄があるので、メモ欄に施工指示内容/段取り注意事項を書き込む。タスク名称/タスクバーに「メモ必読」のような表記をして、必ず工事関係者にメモ内容を読んでもらうようにする。
※シート番号12のように指示書としてファイルを添付しても良い。
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート10：手配/段取り忘れの防止
シート13：段取りテンプレートの利用と保存
応用編 段取り設定：https://youtu.be/DFIO_yQv2v8
シート14：類似工事の段取りを参考にする
コンテンツシート対応表に戻る
■段取り詳細の共有
■参考(よくある質問)
②工程表のタスクバーエリアに施工指示/施工数量などを書き込みたい（メモの追加）
タスクバーエリア上で右クリック
「メモの追加」をクリック
メモの作成欄に文章を追加
タスクバーエリアにメモ反映

## 10.手配段取り忘れの防止
段取り設定・通知機能
対応内容 | 手配/段取り忘れの防止 | シート番号 | 10
想定される問題内容
・資材の手配数/段取り数が多く、手配を忘れてしまう事がある。 ・自分だけでなく、他の工事関係者の手配/段取りもフォローできないか。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・段取り事に担当者を割り振り、工程表上で情報共有できる。 ・現場担当（他社含む）を段取りへ、リソース割り振りすることで、任意の日にちに、忘れ防止のリマインド通知メールを受け取ることができる。 ・現場外の担当者（リース会社や資材屋さん等）にもメールアドレスを登録することで同様に通知を受け取ることができる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■各段取りのリソース（担当者）の設定方法
段取り上で右クリック
「リソースの割り当て」
を選択する
「人」マークをクリックする
工事メンバーについては
一覧から選択可能
担当者や知らせたい人を
チェックボックスを選択する
工事メンバー以外については
メールアドレスを設定することで
同様に担当者として設定できる
リマインドメッセージも受取可能
工程表の段取りに
設定した担当者が表示される
設定した担当者には
ベルマークの付いた日に
自動でリマインドメッセージが
送付されるので、手配漏れや
確認忘れを防ぐことができる
指定した担当者へ任意の日付に
リマインドメッセージが自動送付される
■参考(よくある質問)
①段取り設定は前段取りと後段取りしかないが、タスクの中間日で段取り設定できるようにしたい
対象の段取り（名称またはタスク付随のもの）を右クリック→「段取りの編集」→「起点からの日数」で日数調整すると段取り設定日の変更が可能。
■参考(よくある質問)
②イベントや段取りの開始時間や終了時間がわかるようにしたい。
→マイルストーンや段取り設定時に名称に時間を書く。（例：9:00～竣工検査）
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート9：現場での段取り/施工内容備忘録活用
シート13：段取りテンプレートの利用と保存
応用編 段取り紹介設定：https://youtu.be/DFIO_yQv2v8
シート14：類似工事の段取りを参考にする
コンテンツシート対応表に戻る
■各段取りのリソース（担当者）の設定方法
■各リソース（担当者）へのリマインドメール
※リソース割り当てについて詳細はコチラ
※リソース割り当てについて詳細はコチラ

## 11.工程変更の自動適用（追随）
段取り設定・通知機能
対応内容 | 工程変更の自動適用（追随） | シート番号 | 11
想定される問題内容
・工程に変更が生じた際、手配/段取りの関係者が多く、連絡に手間がかかる。連絡漏れが起こることもある。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・工程表の修正が段取りにも適用される為、スケジュール表示にも反映され、関係者が目視で確認できる ・リマインドメッセージも最新の日付で届き、いざという時の連絡漏れ防止になる
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
工程をずらした場合
段取り/リマインド通知日は付随してずれる
→万が一変更連絡漏れがあっても
通知日との差異で、漏れに気付くことができる
■修正工程への追従
■スケジュールへの反映
関係者に工程表を共有していれば、先方は変更が目視できる
工程表での変更が、スケジュールにも反映され、目視で確認できる
※マイルストン、段取りのみ
→万が一変更連絡漏れがあっても
漏れに気付くことができる
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート8：工程イベントのスケジュール自動反映
シート18：スケジュールの可視化
コンテンツシート対応表に戻る
基本編 スケジュールを作成する：https://youtu.be/mn8Ju5cQHEw

## 12.工程表とファイル管理の連携
工程表と関連ファイル（図面・書類）の管理
対応内容 | 工程表とファイル管理の連携 | シート番号 | 12
想定される問題内容
・作業ごとに図面や計算書など異なる場合に、保存したファイルがどれが正しいものなのかわからない。 ・工程の管理と書類などのファイルの管理が別作業なので労力がかかる、もしくは思わぬミスにつながる。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・工程表とファイル管理を連動して作業することができる。（工程表のタスクや、段取りへのファイル添付）
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■版管理
ファイルをアップロードする際、同名ファイルが存在する場合は、「版管理」されることが知らされる
改訂日と共に過去のバージョンが管理されるので
最新データが分かり、旧データを見るなどのミスを防げる
必要に応じて、過去のバージョンをダウンロードすることができる
うっかり上書きなどのミスにも対応できる
工程表を作成し、ファイル添付すると、ファイル機能→「添付ファイル」→「工程表」にファイル添付したタスクバーまたは段取りと同じ名前のフォルダが作成される。工程表上で添付したファイルは、ここに自動格納される。また、フォルダの一括ダウンロードも可能。
※履歴管理できる版数は 1～無制限 まで任意
設定方法等詳細はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート19：情報の整理・検索閲覧時間の削減
応用編 保管ファイル：https://youtu.be/cCkJcKPjBYs
シート3：計画タスク・実行タスク可視化による予実管理
コンテンツシート対応表に戻る
■工程表～ファイル連携の概念
書類を添付したいタスクバーや段取り上で
右クリックで「ファイルの添付」
を選択して任意のファイルを保存する。
保存したファイルは工程表上の「ファイル一覧」やファイル機能→「添付ファイル」→「工程表」（※下記画像）で自動で作成されたフォルダにて確認することができる。

## 13.段取りテンプレートの作成と保存
段取りテンプレート（技術継承）
対応内容 | 段取りテンプレートの作成と保存 | シート番号 | 13
想定される問題内容
・工事の工種別における準備事項などが形式化されてない。 ・ベテラン技術者の段取りノウハウが継承されていない。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・社内の経験している技術者の段取り/ノウハウを社内に蓄積する事ができる。 ・使い方は様々、出来形・品質・写真・安全などの施工管理における事前または事後対応事項を記入/保存したりなどできる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
「泥土圧シールド工 安全管理」という段取りテンプレートの中に安全管理に関わる段取りが「10個」ある。
段取りは自分のものを付け加えたり、登録されているものを参考に新たな段取りテンプレートを作成も可能。作成したものはデータとして蓄積できる。
段取りテンプレートを作成・保存する事ができる
※段取りをテンプレートに保存する設定について詳細はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート9：現場での段取り/施工内容備忘録活用
シート10：手配/段取り忘れの防止
応用編 段取り設定：https://youtu.be/DFIO_yQv2v8
シート14：類似工事の段取りを参考にする
コンテンツシート対応表に戻る
■段取りテンプレートの作成・保存

## 14.他現場で段取りテンプレートの再利用
段取りテンプレート（技術継承）
対応内容 | 他現場で段取りテンプレートの再利用 | シート番号 | 14
想定される問題内容
・未経験の工種に対するノウハウ（資材手配段取り、段取り注意事項、施工注意点など）が活用されていない。 ・他現場のノウハウが類似現場で活かされていない。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・未経験の工事でも社内のノウハウを参考にできる。 ・他現場類似工事のノウハウを再利用する事ができる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
新しい現場に赴任したが、初めての工種で
右も左もわからない・・・
段取りテンプレートを活用！
社内に蓄積されたノウハウを
類似工事に転用できる
今までやっとことのない工種でも
事前にどのような準備が必要か
など把握することができる
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート9：現場での段取り/施工内容備忘録活用
シート10：手配/段取り忘れの防止
応用編 段取り設定：https://youtu.be/DFIO_yQv2v8
シート13：段取りテンプレートの利用と保存
コンテンツシート対応表に戻る
※保存したテンプレートを利用する設定について詳細はコチラ

## 15.電子データの送受信
工事情報の伝達・共有
対応内容 | 電子データの送受信 | シート番号 | 15
想定される問題
・メール/社内共有フォルダ/記憶媒体（USBメモリ）など、ツールが複数あり、情報が散在している。また、それらの紛失による情報漏洩の可能性がある。 ・大容量ファイルの送受信に苦慮している（記憶媒体の持ち運び、外部サービス利用など）
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・メッセージまたはファイル管理で一元管理でき、送受信や格納・整理に関わる時間を削減できる。 ・記憶媒体や外部サービスを経ずにやり取りでき、持ち運び時間の削減やセキュリティの担保ができる。記憶媒体紛失による情報漏洩の可能性もない。 ・クラウドストレージなので、時間と場所を選ばずに情報の伝達・共有・閲覧ができる
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
①保管ファイル 以下の階層に
PCのフォルダ作成と同じ概念で
自由にフォルダを作成する。
③当該フォルダを選択し、ファイルをアップロードする
一度に30GBまでアップロードができる
②フォルダ毎に、閲覧/編集の権限設定をする（作成時/作成後ともに、随時可能）
※工事スペースで用いれば、社外の工事メンバとのファイル共有にも利用できる
■ファイル管理機能を用いた方法…INSHAREメンバ共用のクラウドストレージとして利用できる
■メッセージを用いた方法①
※フォルダ作成方法、権限設定の詳細はコチラ
①送付したいメンバとのトピックを作成する
※トピックは共有メンバ以外には表示されないので必要なメンバ間でのみ共有できる
※工事スペースで用いれば、社外の工事メンバとのファイル共有にも利用できる
②メッセージ投稿時にファイル添付する
一度に30GBまでアップロードができる
■メッセージを用いた方法②
メッセージで添付されたファイルは、ファイル>添付ファイル>メッセージ
に自動格納される。
格納場所を作成・選択するというファイル整理の手間を削減できる
※トピックに参加していないものは、当然表示されない
※どのトピックで添付されたファイルかが分かり、情報整理も兼ねている
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
応用編 保管ファイル：https://youtu.be/cCkJcKPjBYs
シート19：情報の整理・検索閲覧時間の削減
コンテンツシート対応表に戻る

## 16.連絡の簡略化 電話時間の削減
工事情報の伝達・共有
対応内容 | 連絡の簡略化 電話時間の削減 | シート番号 | 16
想定される問題
・電話が多く時間が割かれる…特に、「かかってくる」電話。 ・電話は一度に複数人にかけられない。同じ内容を何度も（複数人に）かける場合もある。 ・電話では内容の記録が同時にできない…言い間違い/聞き間違い/言った言わない を誘発する。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
緊急性のあるもの、文字で説明が難しいものは電話。それ以外はメッセージに代替することで ・仕事の時間が奪われない、相手の時間を奪わない。 ・グループ発信で一度に複数人に連絡できる ・文字に残るので、改めての記録が不要。言い間違い/聞き間違いも防げる
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■可能なやり取りは電話から代替する（用途に応じて使い分ける）
メッセージは話題（＝トピック）毎に展開される
話題毎に必要なメンバを選択し、一度に情報を発信できる
・時系列で展開される
・文字として履歴が残る
ので、経緯が明確になり、情報の勘違いによるミスを防げる
既読/未読が名指しで分かるので
伝達状況を視認できる
電子メールと同様にファイル添付もできるので、図面や指示書の送付/作業指示にも活用できる
※メッセージ作成方法など詳細はコチラ
■関連コンテンツ
●関連シート
シート17：連絡の簡略化 電子メールの手間削減
シート19：情報の整理・検索閲覧時間の削減
コンテンツシート対応表に戻る

## 17.連絡の簡略化 電子メールの手間削減
工事情報の伝達・共有
対応内容 | 連絡の簡略化 電子メールの手間削減 | シート番号 | 17
想定される問題
・都度、アドレス入力（送信先選定）が必要で手間がかかる。 ・情報が散在し、経緯や最新情報が不明瞭で情報の確認に時間がかかる。 ・挨拶や定型文など不要な情報が多く、読み書きに手間がかかる。 ・電子メールは相手が読んだか否か、届いたか否か（迷惑メールに入ったかもしれない？？）が分からない。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・話題毎に展開（メンバは固定）するので、メッセージのみを書けばよい。時間削減につながる。 ・話題毎に時系列で展開されるので、経緯や最新情報が明確になる。確認時間の削減ができる。 ・経緯が明確なので、用件のみ書けばよい。文章量は1/3程度に削減できる。 ・既読/未読が名指しで分かる。伝達状況が視認できる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■話題毎にメンバ設定をして展開する
話題（トピック）毎の展開
①話題（トピック）を決める
②関係するメンバを選択する
話題毎に情報が整理されるので情報の確認や捜索時間が削減できる
・時系列で展開される
・文字として履歴が残る
ので、経緯が明確になる
電子メールと同様にファイル添付もできる
※メッセージ作成方法など詳細はコチラ
メンバは固定されているので、宛先選択や入力は不要
※メンバの増減は、会話の途中でも随時可能
■用件のみの書き込みで良い
伝達状況が視認できる
＜電子メールとの比較＞
ーーーーーーーーーーーーー
○○会社
村野様
お疲れ様です、△△会社野村です。
デモ工事について施工日程変更を連絡致します。
1/10～の 法面ブロック積 1/12～に日程変更です。 生コン業者は連絡済みです。 村野さん、施工業者へ連絡お願いします。
よろしくお願いします。
△△会社 橋本
ーーーーーーーーーーーーー
野村様
お疲れ様です、村野です
デモ工事の施工日程変更の件承知しました。
施工業者へは連絡しました。
よろしくお願いします。
○○会社 橋本
既読/未読が名指しで分かるので
伝達状況を視認できる
相手も経緯も明らかなので、用件の記載のみで済む
電子メールの経緯説明、挨拶、署名などは文章量の2/3を占めると言われている
■関連コンテンツ
●関連シート
シート16：連絡の簡略化 電話時間の削減
シート19：情報の整理・検索閲覧時間の削減
コンテンツシート対応表に戻る

## 18.スケジュールの可視化
工事情報の伝達・共有
対応内容 | スケジュールの可視化 | シート番号 | 18
想定される問題
・情報が個人に依存してしまう。 ・変更の連絡に手間がかかる/頻発すると行き違い等ミスの温床となる。 ・打ち合わせ設定などの連絡調整に手間がかかる。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・重要事項やイベントは関係者間で互いに確認しあえる/ミスを事前に防げる。（閲覧権限の設定も可） ・時間と場所を選ばずに最新情報が確認でき、ミスを防げる。 ・設定にあたり、往復の電話などの連絡調整時間が削減できる。 ・工程表との連携機能で最重要イベントは自動的に入力される。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■スケジュールの可視化
■スケジュールの可視化…工程表イベントの自動反映で入力手間削減
時間と場所を選ばずに、現場の最新スケジュールが確認できる
複数人で共有できるので、情報が個人に依存せずミスを防ぐことに繋がる
自分以外の人のスケジュールも設定できるので、予定調整も容易。変更内容は自動で担当者に通知する事もできる。
■スケジュールの可視化…イベント分類（ラベル）の利用
※反復利用するイベントは事前にイベント分類（ラベル）として作成・登録⇒使いまわしが可能。イベントのみでなく、人や重機などのリソースも登録して使いまわしが可能。
工程表で作成した
・段取り設定
・マイルストン（検査等のイベント設定）
の重要イベントは、担当者のスケジュールに自動反映されるので
入力手間が削減できる。
複数人でのチェックが働き、情報が個人に依存しない。
※スケジュールの操作方法など詳細はコチラ
※工程表の段取り設定の詳細はコチラ
マイルストンの詳細説明はコチラ
リソース設定の詳細はコチラ
■参考（よくある質問）
・現在利用しているスケジュール管理ツール内容を引き継ぎたい
スケジュール管理ツールから出力できるiCalendarをエクスポートしたデータのみ取り込み可能。INSHARE画面右上のアイコンクリック→個人設定→スケジュール取り込みより取り込み可能。
※連携ではなく、他ツールiCalendar情報を引き継ぐ形となる。
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート11：工程変更の自動適用（追随）
シート8：工程イベントのスケジュール自動反映
コンテンツシート対応表に戻る
基本編 スケジュールを作成する：https://youtu.be/mn8Ju5cQHEw
■ダッシュボードを利用した各工事スケジュールの可視化（応用編）
作成した工事スペース全てに対して、INSHARE全利用者のメンバー登録を行います。
左記赤枠内の「工事設定」→「メンバー情報」→「編集」をクリックしてメンバー登録を行います。
■ダッシュボードを利用した各工事スケジュールの可視化（応用編）
「編集」ボタンをクリックすると、メンバー選択画面が出てきます。自社メンバー画面の「メンバー選択」ボタンより、工事メンバー全てを選択して、最後に「設定する」のボタンを押します。
この作業を全ての工事ワークスペースで実施します。
■ダッシュボードを利用した各工事スケジュールの可視化（応用編）
これより実作業の手順になります。ダッシュボード内スケジュールのペンマークをクリックします。
■ダッシュボードを利用した各工事スケジュールの可視化（応用編）
ペンマークをクリックすると、「スケジュールイベントの編集」画面が出てきます。次に「イベント分類」から該当者の名前のラベルを選択します。
「スケジュールイベントの作成」画面が開きますので、「終日」に☑を入れ、開始日時と終了日時を入力下さい。
この開始日と終了日は「イベント分類」から選択した担当者が該当現場に滞在している日数になります。
■ダッシュボードを利用した各工事スケジュールの可視化（応用編）
対象現場に担当者名と該当現場滞在日数、現場でのイベントを書き込む事ができました。
■ダッシュボードを利用した各工事スケジュールの可視化（応用編）
1現場に2名以上。また、1名で複数現場を管理する時なども同様の書き込みでスケジュール作成及び共有できます。
■ダッシュボードを利用した各工事スケジュールの可視化（応用編）
まず設定を行います。画面右上の「歯車」のマークをクリックします。工事スペースマスタの「イベント分類マスタ」よりダッシュボード内スケジュール上に表示させる可能性のある人の・重機・資材などの名前を全てを登録します。ラベル背景色も設定しましょう。
■ダッシュボードを利用した各工事スケジュールの可視化（応用編）
名前とラベルが追加されました。
この次に工事スペースを作成します。
ここで作成した設定はこれから作成する「工事スペース」に反映されます。
※工事スペースの作成方法は「工事作成」のシートを参照ください。
※本設定以前に作成した工事スペースについては、工事スペース内の「工事設定」→「スケジュール情報」より、上記と同様の「イベント分類」設定をして頂く必要があります。
工事スペースマスタの詳細はコチラ
イベント分類マスタの詳細はコチラ
自社メンバー登録の詳細はコチラ
自社メンバー登録の詳細はコチラ
スケジュール作成の詳細はコチラ
スケジュール作成の詳細はコチラ
スケジュール作成の詳細はコチラ
スケジュール作成の詳細はコチラ
スケジュールの取り込み詳細はコチラ
※イベント分類の操作方法など詳細はコチラ

## 19.ファイル整理・検索の効率化
ファイル整理・検索の効率化
対応内容 | ファイル整理・検索の効率化 | シート番号 | 19
想定される問題
・ファイル整理に時間がかかる。 ・情報の検索に時間がかかる。 ・同名ファイルは、どれが最新か分かり難い/うっかり上書きしてデータ消失や作業手戻りすることがある。
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・ファイル>添付ファイル：メッセージとの連携機能で、各々の添付ファイルは自動整理される。 ・ファイル-全文検索：ファイルの中身まで検索対象とし、ファイル名が分からなくても目的の情報に到達できる。 ・版管理：同名ファイルは、自動で版管理される。過去のデータも保持されるので、うっかり上書きしても安心。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■ファイル>添付ファイルの自動格納 メッセージ連携
メッセージで添付されたファイルは、
ファイル>添付ファイル>メッセージ
に自動格納される。
格納場所を作成・選択するというファイル整理の手間を削減できる
※どのトピックで添付されたファイルか分かる
■ファイル‐全文検索
登録日
登録者
更新日
更新者
等の検索オプションに加え
「ファイルの内容も」検索対象とすることができる
ファイル名が分からずとも、必要な情報に到達できるので、情報検索にかける時間を削減できる
※書類探しに費やす時間は80時間/年というデータもある
■版管理
ファイルをアップロードする際、同名ファイルが存在する場合は、「版管理」されることが知らされる
改訂日と共に過去のバージョンが管理されるので、ファイル名を変更して管理せずとも
・最新バージョンが明確にわかる
・うっかり上書きしても復元できる
必要に応じて、過去のバージョンをダウンロードすることができる
※履歴管理できる版数は 1～無制限 まで任意
設定方法等詳細はコチラ
■関連コンテンツ
●『INSHARE』チュートリアル動画
●関連シート
シート15：電子データの送受信
シート16：連絡の簡略化 電話時間の削減
応用編 保管ファイル： https://youtu.be/cCkJcKPjBYs
シート17：連絡の簡略化 電子メールの手間削減
シート12：工程表とファイル管理の連携
コンテンツシート対応表に戻る

## 20.番割管理
ファイル整理・検索の効率化
対応内容 | 番割管理 | シート番号 | 20
想定される問題
・黒板（またはホワイトボード）を見て配置情報を管理しないといけない ・黒板を写真で撮影して出かける/手帳に書き込んで後で見返すため手間がかかる ・変更があった際に写真や手帳を見返し、関係者（工事部長、現場担当者、職長等）に電話などで周知連絡をする必要がある
想定される問題に対する解決内容/利用メリット
・リアルタイムで最新情報を確認する事ができる。 ・変更が発生しても最新情報を関係者に瞬時に共有する事ができる。
INSHARE機能利用による問題解決方法詳細
■人・重機・資材などの事前設定
■事前設定画面(人に対する設定)
■事前設定画面(建設機械や資材に対する設定)
※工事別ビューに関する詳細操作方法はコチラ
●工事別ビュー画面での配置
コンテンツシート対応表に戻る
はじめに番割機能の事前設定を行うために、設定者に対して下記①または②の対応をして頂く必要があります。
①アカウントマネージャーにて「管理者」として登録。
②アカウントマネージャーにて「一般」として登録した場合は、所属企業スペースの「企業設定」
⇒メンバー情報にて対象者を「スペース管理者」に設定してもらうよう「管理者」に依頼する。
この作業が終了後、下記画像の手順で設定をして頂きます。
・差配対象設定のページから、参加メンバーの権限設定（※）や自社重機の登録などを行います。 ※権限設定は「差配対象」と「編集権」の項目が存在します。
差配対象：工事別ビュー画面での差配対象者を選択できます。
編集権：工事別ビュー/要素別ビュー画面での編集権を付与します。
その他メンバーでは工事スペースに招待した人に加えて、名前だけ追加する事もできます。
自社の建設機械や資機材についても事前登録ができます。「新規作成」ボタンから
任意に追加できます。
・事前設定が完了したら工事別ビュー画面にて人や重機、資材の配置調整及び管理を行います。「工事別ビュー」ボタンをクリック後、操作します。
任意のリソースを選択してマウスで移動させる事ができます。
●工事別ビュー画面での配置
・配置がバッティングした場合、配置はされますが、アラート及び赤字表示されます。
●要素別ビュー画面での配置
・画面右上の「要素別ビュー」ボタンクリック後、要素別ビュー画面にて、配置対象の稼働時間の確認/調整が可能です。
稼働時間がバッティングした場合、工事別ビュー画面と同様に赤字表示されます。
※差配対象設定に関する詳細はコチラ
※要素別ビューに関する詳細操作方法はコチラ
●スケジュール画面との連携
・番割機能で各現場に配置したリソースの状況を、各工事スペースのスケジュールに反映させる事ができます。
通常スケジュールにプラスして現場の配置状況も合わせて確認する事が可能です。
●番割画面の表示切替
・番割画面のデフォルトは週表示ですが、お客様の運用方法に応じて「日表示」、「月表示」の対応も可能です。
「日表示」では、その日1日の各現場での配置状況を確認できます。※「月表示」は次ページ参照
●番割画面の表示切替
・月表示は、確認したい現場（1現場毎）の1か月の配置状況の確認が可能です。
※日表示に関する詳細操作方法はコチラ
※月表示に関する詳細操作方法はコチラ

## コンテンツシート書き方例（メッセージ機能の活用） (hidden)
メッセージ機能の活用 | [5 empty] | スペースの説明
企業設定
工事マスタ
対応内容 | 電話/電子メール等、各種連絡業務の効率化 |  | シート番号 | ① |  | 工事設定
想定される問題内容 | [5 empty] | 工事作成
・電話連絡が多く、時間が割かれる ・電話連絡では、内容の記録ができない →内容忘れ/言い間違い/聞き間違いを誘発する |  | ・電子メール等では情報が散在してしまう →最新情報が分かりにくい ・電子メール等では不要な文言・情報が多く含まれる ・電子メール等では相手が読んだか否か確認できない |  |  | ・セキュリティの懸念でツール利用が進まない →個人アカウント/会社アカウントの混在 など ・大容量のファイルの送受信に手間がかかる →記録媒体の手渡し/外部サービス利用 など | などなど…内容精査
INSHAREでの問題解決方法
あああ
構成について
最初のページで、機能→利点について記載 この機能によって、または、この項目を学ぶことで、何に役立つか？を最初に提示したい …オンボーディングは「これイイネ」体験を積んでいく が重要ということを考慮
次に 概要と称して（名前は要検討） 画面を交えて上記を説明。 一ページ当たりの情報量としては、多くならぬよう吹き出し２～３個を意識
そのあと、（上記を得るための）詳細の操作方法等について説明
※特に、メッセージ/ファイル/スケジュールは、機能丸ごとの説明になりそうなので 構成を工夫しないと、単なる「操作説明書」になってしまうことを憂慮
＜メッセージ機能＞
所属企業のメンバ（企業スペースにて）
所属している工事メンバ（工事スペース内）
と、それぞれチャット形式のメッセージ送受信ができます。
●1:1のダイレクトメッセージ
●任意のメンバとのグループメッセージ
●ファイルの送受信（30GB/回まで添付可能）
INSHAREでできること
＝機能
それによって、お客様が享受する
利点
…ここは、デフォルト記入しておいて
お客様によって、響かなそうなものなどを
多少削るなどしても良いかも…
★代替可能な連絡は電話→メッセージへ
・電話に割かれる時間を削減できる
・（特に、「かかってくる」）電話で仕事が中断されない
・既読/未読でメッセージの伝達状況が分かる
・話題毎に時系列で文字に残る
→内容が残りミスを防止できる
→言い間違い/聞き間違い/言った言わない を防止できる
★情報の集約化が/簡素化が図れる
・対電子メール比較で文章量1/3
・検索/閲覧時間の削減
※情報の検索閲覧時間：平均1.5～2時間/日
★アカウント管理・権限設定でセキュリティ担保
★大容量ファイル送受信の手間軽減
メッセージは話題（＝トピック）毎に展開される
→情報の整理により
検索閲覧時間を削減できる
トピックは選択したメンバのみに表示され、メンバ以外は閲覧できない
→セキュリティを担保できる
時系列で展開される
→経緯を遡って確認できる
→最新情報がすぐに分かる
文字に残るので
→言い間違い/聞き間違いを防止
→言った言わないを防止
■機能と利点
■概要 話題毎の情報整理と時系列での展開、ファイル添付
■概要 既読/未読の可視化と文章量比較
クリックすると
既読/未読の状況が
個人単位で特定できる
→伝達状況の確認が可能
＜電子メールだった場合の例＞
ーーーーーーーーーーーーー
○○会社
村野様
お疲れ様です、△△会社野村です。
デモ工事について施工日程変更を連絡致します。
1/10～の 法面ブロック積 1/12～に日程変更です。 生コン業者は連絡済みです。 村野さん、施工業者へ連絡お願いします。
よろしくお願いします。
△△会社 野村
ーーーーーーーーーーーーー
野村様
お疲れ様です、村野です
デモ工事の施工日程変更の件承知しました。
施工業者へは連絡しました。
よろしくお願いします。
○○会社 村野
チャットの、対電子メール文章量は1/3程度と言われている
メッセージ投稿時にファイル添付ができる。
最大30GB/件の大容量ファイルが送受信可能
→記録媒体の手渡し/外部サービス利用などの手間を軽減できる

## 管理部門や社内部門と現場の連携 (hidden)
管理部門/社内関係者⇄現場の情報共有/連携 |  | スペースの説明
企業設定
工事マスタ
対応内容 | 施工情報共有…社内 | 工事設定
想定される問題内容 |  | 工事作成
・状況把握の機会が、現場訪問ないしは週間/月間会議の場でしか持てない ・現場～会社間の移動時間が多い / 報告業務が現場作業を圧迫している ・工程表のフォーマットが現場毎（担当者毎）にバラバラである→比較や問題指摘の為の読み解きが難儀である |  | などなど…内容精査
INSHAREでの問題解決方法
あああ
作成した工事スペースに参加することで
●工程表の共有（閲覧や編集）
●メッセージ/スケジュール/ファイルの共有
が可能です。
※工事スペースには、INSHAREライセンスを持っている人を
社内外問わず参加させることができます。
INSHAREでできること
＝機能
それによって、お客様が享受する
利点
…ここは、デフォルト記入しておいて
お客様によって、響かなそうなものなどを
多少削るなどしても良いかも…
★INSHAREで常時現場と同じ情報を閲覧できる
＜工事部長など管理部門の方＞
・工程表/メッセージ/スケジュールなどを駆使し
リアルタイムの状況を確認、その場で指示指摘もできる
→タイムラグのない状況把握が可能に
→報告/説明や会議の為の移動回数/時間の軽減に
→全現場でINSHARE工程表を使うことで、書式統一を図れる
→業務の抜け漏れを指摘しあえる
＜その他内勤の方＞
・メッセージ/ファイル管理/スケジュールなどを駆使し
リアルタイムで情報の授受や確認ができる
→積算データや図面の送受信に
→日報/写真管理/その他書類作成業務の補助に
→受発注～請求/その他連絡業務の補助に
工事部長
工事ワークスペースへの参加方法は二つあります。
1.本人がワークスペースを作成する
2.ワークスペースの管理者に、招待してもらう
それぞれ操作の詳細はオンラインヘルプをご覧ください。
リンク
工事スペースへの参加は、INSHAREライセンスがあれば誰でも可能です。
数にも制限はありません。
工事部長やその他内勤者など、複数現場の情報が必要な方は、各工事に参加することで
INSHARE上の情報であれば
時間と場所を選ばず
現場と同レベルで共有することができます。
※INSHAREでの業務は、ワークスペース単位で行います。
工程表/メッセージ/スケジュール/ファイル管理
は、企業スペース及び、各工事スペース毎に管理されているので、
都度、当該ワークスペースへ移動して行います。
※個人に紐づく情報である、個人スケジュールの情報は、
各ワークスペースで横断して管理されます
（公開/非公開 等は任意で設定可能です）
管理対象の複数ワークスペースに参加
■機能と利点

## 工事関係者との情報共有 (hidden)
社外関係者⇄現場の情報共有 |  | スペースの説明
企業設定
工事マスタ
対応内容 | 施工情報共有…社外 | 工事設定
想定される問題内容 |  | 工事作成
・統一の共有システムがない（電話、メール、ファイル便などツールが多い） ・情報共有のセキュリティ（漏洩等）が心配でシステム化できない ・紙の資料を減らしたい |  | などなど…内容精査
INSHAREでの問題解決方法
あああ
作成した工事スペースに参加させることで
社外の工事関係者とも
●工程表の共有（閲覧や編集）
●メッセージ/スケジュール/ファイルの共有
が可能です。
※工事スペースには、INSHAREライセンスを持っている人を
社内外問わず参加させることができます。
INSHAREでできること
＝機能
それによって、お客様が享受する
利点
…ここは、デフォルト記入しておいて
お客様によって、響かなそうなものなどを
多少削るなどしても良いかも…
★協力業者/資材メーカー/発注者 など社外関係者との情報共有
・工程表の閲覧
→変更/修正も、常に最新の工程表のが共有できる
→乗込み前の進捗状況なども共有できる
・メッセージ/ファイル管理の利用
→リアルタイムで情報の授受や確認ができる
…図面や指示書の送付/それらの変更連絡等
・メッセージの利用
→可能なモノは電話から代替
…言い間違い聞き間違いの防止/電話をされる時間の削減
→情報の整理、検索時間の削減
…話題毎に文字に残るので経緯が明確化
工事部長
社外関係者は、参加している工事スペース内でのみ活動できます。
企業スペースや他の工事スペースに入ったり、情報を見たりすることはできませんので、不必要な情報を見られる心配はありません。
工事スペース内でも、情報毎に任意の権限設定が可能で、閲覧範囲等をコントロールできます。
工事スペースへの参加は、INSHAREライセンスがあれば誰でも可能です。
数にも制限はありません。
協力業者や資材メーカー、発注者など、社外の工事関係者も、各工事スペースに参加させることで
INSHARE上の情報であれば
時間と場所を選ばず
現場と同レベルで共有することができます。
社外関係者
社外関係者
社外関係者
セキュリティを担保したうえでの情報共有が可能
ツールの統一で情報集約し、検索/閲覧時間の削減が可能
情報格差の是正でミスの軽減につながる
■機能と利点